## Feuil1
Fonctionnalités / tâches | En attente | En cours | Terminé | Observations
Page d'accueil |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page marche nordique |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page Gym |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page Gym adulte |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page Gym sénior |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page Gym bébé |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page Gym entreprise |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page sophrologie |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page Formation Sport Santé |  |  |  | Page terminé, mais photos de meilleur qualité à prévoir (client au courant)
Page de présentation de l'association |  |  |  | la page existe, mais il manque le texte définitif que le client doit me fournir
Page d'évenements
Page d'articles |  |  |  | La page existe. En attente d'articles récents
Formulaire de contact
Hebergement du site
Formations |  |  |  | Une formation réalisée le 15/11/17 , prochaine formation le 12/02/18
Date de fin de projet : 12/02/18